20.05.2018	Teilziel 2	→ Inhalte, Thema, Ziel spezifizieren	Felicitas
21.05.2018	→ Corporate Design	Selina
→ Aufbau	Max
→ Logos	Verona, Annika

25.05.2018	Gruppentreffen mit Tutor zu Teilziel 2

→ Zwischenpräsentation	Selina
→ erste Inhalte	Felicitas
→ detaillierte Struktur	Max, Selina
17.05.2018	Teilziel 3	→ Layoutvorschlag/ Mock-up	Verona, Annika

20.06.2018	Zwischenpräsentation

01.07.2018	Teilziel 4	→ Aufgabenbeispiele	Felicitas
02.07.2018	→ Hauptfunktion	Max, Selina
→ Prototyp – Design	Verona, Annika
→ Layout	Verona, Annika

13.07.2018	Gruppentreffen mit Tutor zu Teilziel 4
→ Steckbrief	Selina

15.07.2018	Endabgabe	→ Erklärung	Felicitas
→ Präsentationsfolien	Selina, Annika
→ Spiel auf Medida-Seite einbinden	Max
17.07.2018	Letzte Fehlerbehebung bis 10 Uhr

18.07.2018	Präsentation Jurymitglied	Verona
  Präsentator	Annika, Felicitas