## Tabelle1
Zeitraum | Teilziel | Aufgaben | Verantwortliche
2018-05-20 | 2 | Ziel/Inhalt | Felicitas
|  | Corporate Design | Selina
|  | Arbeitspakete | alle
|  | Zeitplan | Annika
|  | Inhalte | alle
|  | Logo | Verona
|  | Aufbau | Max
21.05 - 25.05 | Gruppentreffen 2
bis 17.05.2018 | 3 | Layoutvorschlag, Mock-Up | Verona, Annika
|  | detaillierte Struktur | Max, Selina
|  | Zwischenpräsentation erstellen | Selina
|  | erste Inhalte | Felicitas
2018-06-20 | Zwischenpräsentation |  | alle
bis 01.07.2018 | 4 (mind. ein Kapitel) | Prototyp - Design | Verona, Annika
|  | Layout | Verona, Annika
|  | Hauptfunktion | Max, Selina
|  | Aufgabenbeispiele | Felicitas
02.07. - 13.07. | Gruppentreffen 4
2018-07-15 | Endabgabe | Steckbrief | Selina
|  | Erklärung | Felicitas
|  | Präsentationsfolien | Selina
|  | Spiel auf Medida Seite | Max
|  | Jurymitglied | Verona
|  | Präsentator | Annika, Felicitas
2018-07-17 | Letzte Fehlerbehebung | Fehlerbehebung | alle
10 Uhr | finales Programm
2018-07-18 | Präsentation | Präsention der Gruppenarbeit | alle